## VOP 1 - VP2
| Kvælstof-vådområder | [5 empty] | Udfyld de grønne felter - de blå felter må ikke ændres ! | [5 empty] | Miljø- og Fødevareministeriet
6. april 2017
| Vandoplandsplan for VP2 perioden 2016-2021 |  |  |  |  | Navn på hovedvandopland |  | 1.2 Limfjorden |  |  | Version : | 14
[11 empty] | Dato: | 2018-06-07
|  |  | Formandskab for Vandoplandsstyregruppe (kommune, kontaktper.) |  |  |  |  | Vesthimmerlands Kommune, Niels Vedel Limfjordsrådets Sekretariat
Projektoversigt
A1a | Kommunale projekter
nr | Projektnavn | Beliggenheds kommune( r) | Projektejer: kommune | Delvandopland | N reduktion (t N /år) | P-reduktion (kg/år) | Projektareal (hektar) | Kg N/ha/år | Budget/ Udgift Forundersøgelse | Forunder- søgelse startdato | Forunder- søgelse slutdato | Budget/ udgift etablering | Indtægter salg af projektjord | Projekt startdato | Projekt slutdato | Omk.effektivite | Projekt- status | Begrundelse
1 | Vådområde Svenstrup 2018 - Realisering | Holstebro | Holstebro | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 7.8 | -617 | 66.37 | 117.523 | 104333 | 2017-09-04 | 2018-03-13 | 8427558 | 1200000 | 2018-03-13 | 2020-12-31 | 939.986 | Ansøgning om etablering sendt
2 | Frostkær | Morsø | Morsø | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 11.211 |  | 122 | 91.8934 | 745995.5 | 2017-08-24 | 2019-08-24 | 13300000 | 3000000 | 2020-01-24 | 2024-12-05 | 985.2819 | Tilsagn til foru. givet
3 | Stavn | Aalborg | Aalborg | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 2.261 |  | 25 | 90.44 | 241732.5 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 2600000 | 0 | 2020-01-04 | 2024-12-05 | 1256.8476 | Tilsagn til foru. givet
4 | Halkær | Aalborg | Aalborg | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 1.16 |  | 9.6 | 120.8333 | 107806.25 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 1300000 | 0 | 2020-01-04 | 2029-12-05 | 1213.6261 | Tilsagn til foru. givet
5 | Karlsmosen | Aalborg | Aalborg | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 4.141 |  | 44 | 94.1136 | 331125 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 7500000 | 650000 | 2020-01-04 | 2029-12-05 | 1734.1524 | Tilsagn til foru. givet
6 | Porsmose | Morsø | Morsø | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 5.8 |  | 51 | 113.7255 | 407557.5 | 2017-04-04 | 2019-04-04 | 7500000 | 650000 | 2019-07-04 | 2024-04-04 | 1251.303 | Tilsagn til foru. givet
7 | Nees Vig | Morsø | Morsø | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 6.75 |  | 85 | 79.4118 | 500000 | 2018-09-04 | 2019-12-01 | 10025000 | 1750000 | 2020-03-01 | 2025-03-01 | 1300 | Skitsefase
8 | Lillevig | Morsø | Morsø | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 8.168 |  | 50 | 163.36 | 425158 | 2017-08-24 | 2019-08-24 | 13295000 | 2300000 | 2019-12-05 | 2024-12-05 | 1398.1584 | Tilsagn til foru. givet
9 | Grøndal | Struer | Struer | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 2.75 |  | 25 | 110 | 261063 | 2018-03-13 | 2018-10-31 | 2000000 | 0 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | 822.2047 | Ansøgning om foru. sendt
10 | Fald Å | Lemvig | Lemvig | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 10.0278 |  | 111.42 | 90 | 501280 | 2017-09-05 | 2019-09-05 | 13500000 | 2300000 | 2020-02-05 | 2024-12-05 | 1166.8841 | Tilsagn til foru. givet
11 | Hvidbjerg | Struer | Struer | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 1.2 |  | 9 | 133.3333 | 356010 | 2016-10-04 | 2018-10-04 | 903000 | 0 | 2019-01-04 | 2024-01-04 | 1049.175 | Tilsagn til foru. givet
12 | Jegstrup Bæk | Viborg | Viborg | Hjarbæk Fjord | 7.301 |  | 74 | 98.6622 | 500000 | 2018-09-04 | 2020-09-04 | 10025000 | 1750000 | 2021-04-01 | 2025-04-01 | 1201.8902 | Skitsefase
13 | Rævind Bæk | Viborg | Viborg | Hjarbæk Fjord | 19.6 |  | 217.07 | 90.2935 | 585977.2 | 2017-03-31 | 2019-03-31 | 25289000 | 4200000 | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 1105.8662 | Tilsagn til foru. givet
14 | Jordbro Å Daugbjerg | Viborg | Viborg | Hjarbæk Fjord | 11.5 |  | 127 | 90.5512 | 555573.5 | 2017-03-28 | 2019-03-28 | 16309000 | 2100000 | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 1283.876 | Tilsagn til foru. givet
15 | Kvælstofvådområde Skibsted Å mellem broerne | Rebild | Rebild | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 14.068 |  | 129.81 | 108.3738 | 595687.5 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 22000000 | 3800000 | 2019-09-05 | 2024-07-01 | 1336.0597 | Tilsagn til foru. givet
16 | Ryå | Jammerbugt | Jammerbugt | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 59 |  | 637.16 | 92.5984 | 1206362.5 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 65000000 | 11000000 | 2019-12-05 | 2024-12-05 | 935.7011 | Tilsagn til foru. givet
17 | Debel Enge, Ryå | Jammerbugt | Jammerbugt | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 28.8 |  | 317.93 | 90.586 | 944687.5 | 2018-03-13 | 2020-03-13 | 37440000 | 8500000 | 2020-09-04 | 2025-03-01 | 1037.6628 | Ansøgning om foru. sendt
18 | Landbæk | Jammerbugt | Jammerbugt | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 11.8 |  | 130 | 90.7692 | 720862.5 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 19000000 | 3800000 | 2020-03-01 | 2025-03-01 | 1349.2256 | Tilsagn til foru. givet
19 | Skeelslund | Jammerbugt | Jammerbugt | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 1.8 |  | 17.8 | 101.1236 | 229906.25 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 1989000 | 350000 | 2020-03-01 | 2025-03-01 | 1038.2812 | Tilsagn til foru. givet
20 | Volstrup | Rebild | Rebild | Hjarbæk Fjord | 11 |  | 103 | 106.7961 | 550000 | 2018-09-04 | 2020-09-04 | 13500000 | 2300000 | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 1068.1818 | Skitsefase
21 | Mejlsø | Thisted | Thisted | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 3.15 |  | 35 | 90 | 435000 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | 4435000 | 775000 | 2021-03-01 | 2026-03-01 | 1300 | Skitsefase
22 | Harre Nor | Skive | Skive | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 7.2 |  | 80 | 90 | 560062.5 | 2017-09-04 | 2019-09-04 | 10025000 | 1750000 | 2020-09-01 | 2026-03-01 | 1227.092 | Tilsagn til foru. givet
23 | Bådsgård Vig | Skive | Skive | Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning | 18 |  | 200 | 90 | 732997 | 2016-10-04 | 2018-10-04 | 27225000 | 4725000 | 2019-01-04 | 2024-01-04 | 1290.7221 | Tilsagn til foru. givet
24 | Skive - Karup å | Skive | Skive | Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning | 40.915 | -1128 | 401 | 102.0324 |  | 2014-09-01 | 2017-12-01 | 69101125 | 9785078 | 2017-09-05 | 2021-09-05 | 1449.7384 | Tilsagn til etablering givet
25 | Kongsvad Mølle Å | Mariagerfjord | Mariagerfjord | Hjarbæk Fjord | 0.9 |  | 10 | 90 | 170000 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | 1000000 | 200000 | 2021-09-01 | 2025-09-01 | 1077.7778 | Skitsefase
26 | Birkebækken | Vesthimmerland | Vesthimmerland | Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning | 4.3 |  | 69 | 62.3188 | 340458 | 2017-06-29 | 2019-06-29 | 7000000 | 1500000 | 2019-12-05 | 2024-12-05 | 1358.246 | Tilsagn til foru. givet
27 | Kåtbækken | Randers | Randers | Hjarbæk Fjord | 16.3 |  | 149.5 | 109.0301 | 307275 | 2017-03-28 | 2019-03-28 | 24000000 | 4000000 | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 1245.8451 | Tilsagn til foru. givet
28 | Lerkenfeld 2 | Rebild | Rebild | Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning | 5.979 |  | 32.5 | 183.9692 | 186027.75 | 2017-03-29 | 2019-03-29 | 8000000 | 600000 | 2019-07-01 | 2024-07-01 | 1268.7787 | Tilsagn til foru. givet
29 | Tisted-Terndrup Bæk | Mariagerfjord | Mariagerfjord | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 3.06 |  | 34 | 90 | 500000 | 2019-04-01 | 2020-04-01 | 3450000 | 680000 | 2020-07-01 | 2025-07-01 | 1068.6275 | Skitsefase
30 | Jerslev Bro Ry AA | Brønderslev | Brønderslev | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 34.5 |  | 376.3 | 91.6822 | 1012765 | 2018-03-13 | 2019-09-05 | 44850000 | 8500000 | 2020-09-01 | 2025-09-01 | 1082.9787 | Ansøgning om foru. sendt
|  |  |  | I alt | 360.4418 | -1745 | 3739.46 |  | 14115702.95 |  |  | 445138683 | 82165078
|  | Gennemsnitlig kg N/ha/år |  |  | 96.3887 | reference min. 90
|  | Omkostningseffektivitet kr/kg N |  |  | 1046.1864 | reference max 1.300
A1b Ekstra forundersøgelser
31 | Kravbæk | Mariagerfjord | Mariagerfjord | Hjarbæk Fjord | 4.2 |  | 14 | 300 | 460000 | 2019-04-01 | 2021-04-01 | [5 empty] | Skitsefase
32 | Heltborg Pumpelag | Thisted | Thisted | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 4.5 |  | 50 | 90 | 450000 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | Skitsefase
33 | Skals Å hovedløb | Mariagerfjord | Mariagerfjord | Hjarbæk Fjord | 17 |  | 320 | 53.125 | 800000 | 2020-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | Skitsefase
34 | Nedre Skibsted Ådal | Rebild | Rebild | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 24.75 |  | 275 | 90 | 1200000 | 2019-09-01 | 2021-09-01 | [5 empty] | Skitsefase
35 | Højris | Morsø | Morsø | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 10 |  | 69 | 144.9275 | 450000 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | Skitsefase
36 | Madsbjerg Enge | Morsø | Morsø | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 6.4 |  | 44.6 | 143.4978 | 60000 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | Skitsefase
37 | Harre Vejle | Skive | Skive | Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak | 4.5 |  | 50 | 90 | 450000 | 2019-04-01 | 2020-12-01 | [5 empty] | Skitsefase
|  |  |  | I alt | 71.35 | 0 | 822.6 |  | 3870000
|  | Ekstra andel forundersøgelser % |  |  | 19.7952 | må maks være 20 %
A2 Projekter der har fået afslag/er opgivet
| Bradstrup Sø | Rebild | Rebild | Hjarbæk Fjord | 4.8 |  | 37 | 129.7297 | 0 | [7 empty] | Opgivet | Nødvendige øvrige mynd.godk. forventes ikke opnået
| Nørresø2 | Skive | Skive | Bjørnsholm Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning | 1.25 | 661 | 19.5 | 64.1026 | 149868.75 | [7 empty] | Opgivet | Høj omkostningseffektivitet
[8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Opgivet
[8 empty] | #DIV/0! | [8 empty] | Opgivet
[8 empty] | I alt | 0
A3 | Mindre egnede projekter der pt. ikke vurderes gennemførlige
| Sønderlade Bæk | Vesthimmerland | Vesthimmerland
| Fly Enge | Viborg | Viborg
| Langvad Å | Skive | Skive
| Vestersø | Lemvig | Lemvig
| Ny Spøttrup Enge | Skive | Skive
| Hvorvarp Bæk | Vesthimmerland | Vesthimmerland
| Stensbæk Enge | Vesthimmerland | Vesthimmerland
| Fald Å udløb | Lemvig | Lemvig
| Jordbro Å pumpelag nedstrøms | Viborg | Viborg
| Jordbro Å opstrøms statsprojekt | Viborg | Viborg
| Sjørring Sø | Thisted | Thisted
| Højslev- Stårup Enge | Skive | Skive
| Tastum Sø | Skive | Skive
| Sperring Sø | Thisted | Thisted
| Stubdrup Bæk | Brønderslev | Brønderslev
| Langvad Å | Skive | Skive
| Iglsø | Viborg | Viborg
| Rørledninger i Hvilsom 1 | Mariagerfjord | Mariagerfjord
| Rørledninger i Hvilsom 2 (sø) | Mariagerfjord | Mariagerfjord
| Vestersø | Lemvig | Lemvig
| Hjerk Nor | Skive | Skive
#REF!
[10 empty] | Nødvendige øvrige mynd.godk. forventes ikke opnået | [6 empty] | Skitsefase
[10 empty] | Fosforudledning | [6 empty] | Ansøgning om foru. sendt
[10 empty] | Lodsejermodstand | [6 empty] | Tilsagn til foru. givet
[10 empty] | Negativ effekt på planter og dyreliv | [6 empty] | Foru. gennemført
[10 empty] | Lav N-reduktion | [6 empty] | Ansøgning om etablering sendt
[10 empty] | Høj omkostningseffektivitet | [6 empty] | Tilsagn til etablering givet
[10 empty] | Tekniske forhold | [6 empty] | Etablering gennemført
Note on C8: Hvis projektet er beliggende i flere kommuner skal alle kommuner oplyses.
Note on D8: Her må kun anføres én kommune. Anfør den kommune der er juridisk ansvarlig for projektet.
Note on E8: Skal referere til navnvet for delvandoplandet i bilag 2 i kriterebekendtgørelsen.
Note on L8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on N8: Før ansøgning om etablering: Angiv anslået indtægt ved salg af projektjord Efter ansøgning om etablering: Angiv den forventede indtægt ved salg af projektjord jf. ansøgningen
Note on F8: Før forundersøgelse: Anslået reduktion Efter gennemført forundersøgelse: Beregnet N-reduktion i projektet iht. godkendte beregningsmetode - se www.vandprojekter.dk - For kommuner - Nøgledokumenter.
Note on G8: Før forundersøgelse: Anslået reduktion Efter gennemført forundersøgelse: Beregnet P-reduktion i projektet iht. godkendte beregningsmetode - se www.vandprojekter.dk - For kommuner - Nøgledokumenter.
Note on O8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for indsendte ansøgning
Note on P8: Før ansøgning om etablering: Angiv dato for forventet afslutning Efter ansøgning om etablering: Angiv dato for projektperiode slut i tilsagn eller i ændringstilsagn
Note on R8: Vælg en projektstatus type fra dropdown menuen - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender projektstatus til udtræk af data.
Note on J8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for forundersøgelse. Projektstatus - ansøgt forundersøgelse: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn forundersøgelse: Anfør samlet tilsagnsbeløb (Hvis projektet har fået afslag flyttes det ned under A2) Projektstatus - Forundersøgelse gennemført: Anfør samlet udbetalt tilskud
Note on M8: Projektstatus - Skitsefase: Anfør samlet anslået budget for etablering Projektstatus - ansøgt etablering: Anfør samlet ansøgt budget Projektstatus - Tilsagn etablering: Anfør samlet tilsagnsbeløb Projektstatus - Etablering gennemført: Anfør samlet udbetalt anlægs/etableringstilskud + budget til jordfordeling, jordkøb og 20 årig fastholdelse fra tilsagnet.
Note on B57: I denne sektion listes de projekter som 1) Har fået afslag om tilskud til forundersøgelse 2) Har fået afslag om tiklskud til etablering 3) Kommunen har opgivet 4) Er opgivet er andre årsager
Note on B44: Der kan søges om ekstra forundersøgelser op til 20 % udover den krævede reduktionmål på hovedvandoplandsniveau. OBS: Hvis en gennemført ekstra forundersøgelse planlægges etableret skal projektet flyttes til skemadel A1 ovenfor.
Note on H8: Før forundersøgelse: Anslået areal Efter gennemført forundersøgelse: Samlet projektareal
Note on K8: Før ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for forventet ansøgning Efter ansøgning om forundersøgelse: Angiv dato for indsendte ansøgning.
Note on S8: Her vælges hoved grunden til at projektet pt. vurderes mindre egnet til gennemførelse/er opgivet i dropdown menuen nedenfor - Det er VIGTIGT at der ikke anvendes andre end disse, da NST anvender bergundelse til udtræk af data.

## Indsatsbehov hovedvandoplande
N-reduktions behov for vådområdeindsatsen fordelt på hovedvandoplande
1.juli 2016
VOS / Hovedvandopland | Vandplan 2 Indsatsbehov (t N) 01-07-2016
1.11 Lillebælt/Jylland | 177
1.12 Lillebælt / Fyn | 69
1.13 Odense Fjord | 108
1.14 Storebælt | 22
1.15 Det Sydfynske Øhav | 35
1.2 Limfjorden | 361
1.3 Mariager Fjord | 24
1.4 Nissum Fjord | 34
1.5 Randers Fjord | 111
1.8 Ringkøbing Fjord | 75
1.9 Horsens Fjord | 65
1.10 Vadehavet | 61
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord | 5
2.3 Øresund | 7
2.4 Køge Bugt | 1
2.5 Smålandsfarvandet | 71
2.6 Østersøen | 12
4.1 Kruså-Vidå | 15
I alt | 1253